Российская  Федерация

Республика Адыгея

Администрация муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»         _____________________________________________________________________________

х. Дукмасов                                                                         05.06.2023

№ 26-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения, их формирования и реализации, и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Дукмасовского сельского поселения, в целях повышения эффективности решения задач социально-экономического развития и результативности расходов бюджета Дукмасовского сельского поселения, администрация Дукмасовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения, их формирования и реализации (приложение № 1).

2.  Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения (приложение № 2).

3. Считать утратившим силу Постановление от 08.06.2015 № 23-п «О разработке и реализации муниципальных программ и порядке проведения оценки их эффективности».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и применяется при принятии решений о разработке муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения, начиная с проектов муниципальных программ (изменений в муниципальные программы), реализация которых планируется, начиная с 2023 года.

5. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом администрации муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея.

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»   					      В.П. Шикенин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дукмасовского сельского поселения

от 05.06.2023 № 26

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»,

их формирования и реализации

Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и контроля за ходом реализации муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения (далее – муниципальное образование, Порядок).

1.  Основные понятия и термины

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

- муниципальная программа муниципального образования (далее – муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления достижение приоритетов и целей муниципальной политики в установленных сферах деятельности на соответствующий период;

- муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие соответствующие структурные элементы:

основные мероприятия,

ведомственные целевые программы,

муниципальные проекты,

мероприятия,

отдельные мероприятия муниципальных проектов, (в том числе учитывающие потребности отдельных групп населения, при необходимости);

- подпрограмма - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий (проектов), направленных на достижение отдельных целей и решение отдельных задач в рамках муниципальной программы;

- целевые показатели (индикаторы) - показатели, количественно, характеризующие ход реализации муниципальной программы, достижение целей и решение задач, предусмотренных муниципальной программой;

- эффективность муниципальной программы - вклад результатов реализации муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

1.2. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы.

1.3. Ответственным исполнителем муниципальной программы может выступать администрация Дукмасовского сельского поселения (далее - Администрация) или структурное подразделение Администрации, главный распорядитель средств бюджета муниципального образования (далее - ГРБС), определенные Администрацией в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, в компетенции которых находится вопрос, регулируемый муниципальной программой.

К полномочиям ответственного исполнителя муниципальной программы относятся:

- разработка муниципальной программы;

- формирование структуры муниципальной программы, перечня соисполнителей и участников муниципальной программы;

- организация реализации муниципальной программы, в том числе мониторинга результатов реализации;

- инициация и подготовка проектов изменений в муниципальную программу;

- запрос у соисполнителей и участников муниципальной программы необходимой информации и сведений;

- проведение оценки эффективности муниципальной программы;

- подготовка отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

1.4. По поручению ответственного исполнителя муниципальной программы разработчиком муниципальной программы (подпрограммы, отдельных структурных элементов подпрограммы) могут выступать соисполнители муниципальной программы и (или) муниципальные учреждения, осуществляющие свою деятельность в указанной сфере.

1.5. Соисполнители муниципальной программы - Администрация, структурные подразделения Администрации, иные органы местного самоуправления Дукмасовского сельского поселения, ГРБС, муниципальные учреждения, ответственные за разработку и (или) реализацию муниципальной программы, подпрограммы или отдельных структурных элементов подпрограммы, в которых предполагается их участие.

1.6. Участники муниципальной программы - Администрация, структурные подразделения Администрации, органы местного самоуправления Дукмасовского сельского поселения, ГРБС, муниципальные предприятия и учреждения, юридические и физические лица, права которых определены ответственным исполнителем муниципальной программы, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции.

2.  Общие положения

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов, на основании решений Администрации, Главы муниципального образования, решений иных органов местного самоуправления муниципального образования.

При формировании муниципальных программ учитываются цели и задачи национальных проектов, федеральных проектов, являющихся составной частью соответствующих национальных проектов, региональных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей целей;

б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития;

в) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли и иные инструменты);

г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований, оценки расходов бюджета Дукмасовского сельского поселения и внебюджетных источников, направленных на реализацию запланированных в муниципальных программах мероприятий (результатов);

д) координация муниципальных программ с государственными программами Республики Адыгея, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) муниципальных программ;

е) учет показателей оценки эффективности деятельности должностных лиц Администрации;

ж) выделение в структуре муниципальной программы:

проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - положение о проектной деятельности);

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

з) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы;

и) однократность ввода данных при формировании муниципальных программ и их мониторинге.

2.2. К муниципальным программам относятся программы, полностью или частично финансируемые из бюджета Дукмасовского сельского поселения (далее - бюджет муниципального образования, бюджет поселения).

2.3. Деление муниципальной программы на подпрограммы и структурные элементы подпрограмм осуществляется исходя из объема и сложности планируемых к достижению целей и решаемых задач, а также принципа рациональной организации их реализации.

2.4. Мероприятия муниципальных программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ, включая ведомственные целевые программы.

В отдельных случаях муниципальные программы могут быть сформированы путем объединения нескольких муниципальных программ и (или) ведомственных целевых программ, а также преобразованы из ведомственных целевых программ или в подпрограммы иных муниципальных программ.

2.5. При формировании целей, задач и основных мероприятий муниципальных программ, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

2.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации.

Внесение изменений в подпрограммы и структурные элементы подпрограмм муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

2.7. Постановление Администрации об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу) подлежит размещению на официальном сайте Администрации в течение 15 рабочих дней после даты утверждения.

2.8. В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в случаях и в порядке, установленных решением Совета  депутатов Дукмасовского сельского поселения (далее - Совет), проекты  муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы до их принятия направляются на рассмотрение в Совет.

3.  Основания для разработки муниципальных программ

3.1. Основаниями для разработки муниципальных программ являются:

а) наличие целей и задач, определенных приоритетами и основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования;

б) наличие проблемных вопросов развития поселения;

в) наличие требований (рекомендаций) о разработке и принятии аналогичных программ в правовых актах федерального, регионального и (или) муниципального уровня, в том числе, если наличие соответствующей муниципальной программы является условием предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В случаях, когда инициатором разработки программы не является Администрация, предложения по разработке (внесению изменений) муниципальной программы (подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, муниципального проекта) направляются в Администрацию в соответствии с действующими правилами документооборота.

4.  Рекомендации к содержанию муниципальной программы

4.1. Муниципальная программа формируется в виде системы следующих документов:

а) стратегические приоритеты - приоритеты и цели государственной политики Республики Адыгея, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и государственными программами Республики Адыгея;

б) паспорт муниципальной программы;

в) паспорта структурных элементов муниципальной программы, включающие в том числе планы по их реализации;

г) правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Дукмасовского сельского поселения юридическим лицам в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости);

д) решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости);

е) решения о заключении от имени Дукмасовского сельского поселения муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках муниципальной программы (при необходимости);

ж) аналитическая информация о показателях, структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ, относящихся к сфере реализации этой муниципальной программы (далее - аналитическая информация), с указанием сроков их реализации, а также сведений о взаимосвязи с целевыми показателями и результатами подпрограммы и муниципальной программы в целом;

з) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами Дукмасовского сельского поселения (при необходимости).

Ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с ее соисполнителями и участниками осуществляется формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (далее - реестр документов), а также обеспечивается его актуальность и полнота.

В реестре документов приводится следующая информация:

а) тип документа. Определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:

- стратегические приоритеты муниципальной программы;

- паспорт муниципальной программы;

- паспорт структурного элемента муниципальной программы;

- правила осуществления бюджетных инвестиций;

- правила предоставления субсидий юридическим лицам;

- решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Дукмасовского сельского поселения;

- решение о заключении долгосрочных муниципальных контрактов;

б) вид документа (например, постановление, распоряжение должностного лица Дукмасовского сельского поселения и др.);

в) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;

г) наименование органа исполнительной власти Дукмасовского сельского поселения, ответственного за разработку документа;

д) гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (в случае размещения документов).

В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также рекомендуется включать в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

Форма Реестра документов, входящих в состав муниципальной программы, утверждена в Приложении № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения, их формирования и реализации).

4.2. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная части.

В проектную часть включаются направления деятельности администрации Дукмасовского сельского поселения, в рамках которых предусматривается:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Дукмасовского сельского поселения;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Дукмасовского сельского поселения;

в) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

г) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

д) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

е) создание и развитие информационных систем;

ж) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям Дукмасовского сельского поселения в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

з) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

В процессную часть рекомендуется включать направления деятельности Администрации, в рамках которых предусматривается:

а) выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

б) осуществление текущей деятельности казенных учреждений Дукмасовского сельского поселения;

в) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям Дукмасовского сельского поселения (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

г) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

д) обслуживание муниципального долга Дукмасовского сельского поселения;

е) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

ж) иные направления деятельности.

При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

В проектной и процессной части муниципальной программы рекомендуется формировать муниципальные проекты и комплексы процессных мероприятий.

В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия).

4.3. Муниципальный правовой акт Администрации об утверждении муниципальной программы должен утверждать:

а) стратегические приоритеты муниципальной программы;

б) иные документы, необходимые для обеспечения реализации муниципальной программы, по решению Администрации.

Стратегические приоритеты муниципальной программы включают:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Дукмасовского сельского поселения;

б) описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

в) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ;

г) задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

4.4. Паспорт муниципальной программы должен содержать следующие разделы:

Наименование муниципальной программы;

Ответственный исполнитель муниципальной программы, сведения о кураторе (при наличии);

Соисполнители муниципальной программы;

Участники муниципальной программы;

Цели муниципальной программы;

Задачи муниципальной программы;

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы;

Этапы и сроки реализации муниципальной программы;

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе и с детализацией по ее структурным элементам;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

Перечень подпрограмм муниципальной программы, в том числе основных мероприятий, ведомственных целевых программ и муниципальных проектов;

Перечень муниципального имущества, приобретаемого (создаваемого) в процессе реализации муниципальной программы;

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в процессе реализации муниципальной программы;

Связь с государственными программами (при наличии).

При необходимости в паспорт муниципальной программы могут включаться иные сведения.

4.5.В паспорте структурного элемента муниципальной программы отображаются следующие сведения:

а) наименование структурного элемента;

б) задачи;

в) показатели;

г) сроки реализации;

д) перечень мероприятий (результатов);

е) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной программы, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

ж) план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов);

з) сведения о кураторе (при наличии), соисполнителе муниципальной программы, администраторе (при необходимости).

При необходимости в паспорт структурного элемента муниципальной программы могут включаться иные сведения.

4.6. С учетом специфики муниципальной программы, по решению ответственного исполнителя, соответствующие разделы паспорта муниципальной программы могут отражаться в табличной форме.

4.7. Паспорт подпрограммы муниципальной программы формируется аналогично паспорту муниципальной программы, при этом раздел «Перечень подпрограмм муниципальной программы, в том числе основных мероприятий, ведомственных целевых программ и муниципальных проектов» заменяется разделом «Перечень основных мероприятий подпрограммы, в том числе ведомственных целевых программ и муниципальных проектов».

4.8. Наименование должно максимально соответствовать цели муниципальной программы.

4.9. Для каждой муниципальной программы устанавливается одна или несколько целей.

Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков, исполнителей и участников мероприятий муниципальной программы);

- конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеримость (должна существовать возможность количественной оценки результатов достижения целей);

- актуальность;

- релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

- ограниченность во времени (должен быть установлен срок достижения цели и определены этапы ее достижения).

Цель муниципальной программы рекомендуется формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы.

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

Сформированные цели муниципальной программы должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Дукмасовского сельского поселения.

4.10. При постановке целей муниципальной программы рекомендуется обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы, а также задачи ее структурного элемента формируются показатели.

В перечень показателей муниципальных программ, показателей ее структурных элементов включаются:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

б) показатели, соответствующие показателям государственных программ Республики Адыгея, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее - нефинансовое соглашение);

в) показатели приоритетов социально-экономического развития Дукмасовского сельского поселения, определяемые в документах стратегического планирования;

г) показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

д) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Дукмасовского сельского поселения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать этапы ее реализации, решение задач и достижение целей, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение и однократность учета;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и этапов реализации муниципальной программы;

е) отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

4.11. В перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, установленным законодательством Российской Федерации, региональным законодательством;

б) определяются на основе данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, в том числе на территории поселения, или могут быть определены на основании мониторинга информации, находящейся в открытом доступе или доступной ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы в рамках межведомственного взаимодействия;

г) рассчитываются по утвержденным Администрацией методикам, приведенным в дополнительных и обосновывающих материалах к муниципальной программе.

4.12. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов).

4.13. Показатели муниципальной программы следует приводить по годам реализации (помесячно или квартально для текущего финансового года или в соответствии с периодичностью официального статистического расчета), сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ.

4.14. На текущий год может не осуществляться планирование ежемесячных значений показателей муниципальных программ в случаях:

а) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;

б) определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;

в) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

г) расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг.

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности необходимо установить «прокси-показатели».

4.15. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью муниципальной программы, с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы, показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы и (или) ее структурного элемента (при необходимости).

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, рекомендуется использовать следующие:

а) уровень показателя (показатель муниципальной программы или показатель структурного элемента такой программы);

б) должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

в) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу, ее структурный элемент;

г) информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии);

д) связь с муниципальной программой в случае реализации структурного элемента в рамках нескольких муниципальных программ (для показателей уровня структурного элемента).

4.16. Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальных программ.

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы, являются:

а) наименование мероприятия (результата);

б) единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ);

в) базовое значение мероприятия (результата) (с указанием года);

г) значение мероприятия (результата) (по годам реализации) (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде);

д) сроки реализации мероприятия (результата);

е) тип мероприятия (результата);

ж) ответственный исполнитель мероприятия (результата) (с указанием Ф.И.О., организации и должности);

з) вид документа, подтверждающий выполнение (достижение) мероприятия (результата);

и) связь с показателем муниципальной программы/показателем, задачей структурного элемента такой программы.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы, рекомендуется использовать следующие:

а) характеристика мероприятия (результата) - краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров мероприятия (результата), не дублирующих его наименование;

б) взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами);

в) информационная система (источник данных), содержащая информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях (при наличии);

г) признак реализации в Дукмасовском сельском поселении.

Для мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.

4.17. В составе структурных элементов муниципальной программы отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Республики Адыгея бюджету Дукмасовского сельского поселения (далее - финансовое соглашение).

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности).

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы не должно:

а) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата);

г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов;

в) установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Российской Федерации.

4.18. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ каждому мероприятию (результату) следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, перечень которых определен в единых методических рекомендациях, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 17 августа 2021 г. N 500 (для проектной части муниципальной программы).

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и дополнительных контрольных точек, не предусмотренных перечнем, указанным в абзаце первом настоящего пункта, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.

Для отдельных мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать контрольные точки.

4.19. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими контрольные точки мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, являются:

а) наименование контрольной точки;

б) срок выполнения (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

в) ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О., организации и должности);

г) вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.

Данные об информационной системе (источнике данных), содержащей информацию о контрольных точках мероприятий (результатов), рекомендуется использовать в качестве дополнительного атрибутивного признака (при необходимости).

Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента государственной (муниципальной) программы только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

Информацию о мероприятиях (результатах) структурного элемента муниципальной программы с детализацией до контрольных точек следует отражать в плане реализации такого структурного элемента муниципальной программы.

План реализации структурного элемента муниципальной программы разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента муниципальной программы (с возможностью актуализации и допланирования) и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Дукмасовского сельского поселения.

Источниками финансового обеспечения муниципальной программы являются:

а) бюджетные ассигнования бюджета Дукмасовского сельского поселения, включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Республики Адыгея, бюджетов иных муниципальных образований;

б) внебюджетные источники.

Включение в муниципальную программу иных источников финансирования, помимо бюджета поселения, возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные паспорта федеральных и региональных государственных и иных целевых программ, законы и решения о соответствующих бюджетах).

5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Дукмасовского сельского поселения.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу постановлением Администрации.

Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки проекта решения Совета о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования в текущем финансовом году показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы (плановые и фактические) могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования, регулирующими внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.

5.3. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

В целях обеспечения равномерности реализации муниципальных программ рекомендуется предусматривать ежемесячное планирование параметров финансового обеспечения за счет средств бюджета Дукмасовского сельского поселения в течение текущего финансового года.

В случае если в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация мероприятий (результатов) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Дукмасовского сельского поселения, рекомендуется дополнительно формировать сведения об объемах бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Дукмасовского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы.

5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Решением Совета народных депутатов о бюджете, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств бюджета Дукмасовского сельского поселения за пределами планового периода определяются исходя из установленного Администрацией Дукмасовского сельского поселения предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ в соответствии с бюджетным прогнозом Дукмасовского сельского поселения на долгосрочный период.

5.5. В рамках приведения параметров финансового обеспечения муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете Дукмасовского сельского поселения, предусмотренного статьей 179 Бюджетного кодекса, при необходимости могут уточняться иные параметры таких программ, в том числе значения их показателей и мероприятий (результатов).

Корректировку параметров финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов в течение финансового года при наличии нормативных правовых оснований на осуществление такой корректировки рекомендуется осуществлять одновременно с процедурами внесения изменений в паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурных элементов.

Периодичность, необходимость и порядок внесения изменений в нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы и (или) структурные элементы муниципальной программы устанавливаются Администрацией самостоятельно.

6. Разработка муниципальной программы и внесение в нее изменений, прекращение действия муниципальных программ

6.1. Инициаторами разработки проектов муниципальных программ могут выступать: Совет народных депутатов, глава Дукмасовского сельского поселения (далее – Глава) и должностные лица Администрации, ГРБС.

6.2. При наличии требований о разработке муниципальной программы в федеральных и (или) региональных правовых актах, решение о разработке проекта муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу) принимает Глава Администрации.

6.3. Порядок формирования паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента и внесения изменений в указанные паспорта устанавливается Администрацией.

Формирование паспорта муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем, паспорта структурного элемента муниципальной программы - соответствующим соисполнителем такой программы с учетом предложений заинтересованных структурных подразделений Администрации (далее – заинтересованные органы местного самоуправления).

В перечень заинтересованных органов местного самоуправления включаются:

а) ответственный исполнитель муниципальной программы;

б) соисполнитель, участник муниципальной программы;

в) финансовый орган Дукмасовского сельского поселения;

г) структурные подразделения Администрации, на которые возложены полномочия по методологическому обеспечению и (или) координации вопросов формирования и реализации муниципальных программ.

6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет проект муниципальной программы и проект постановления Администрации об утверждении муниципальной программы, согласованный соисполнителями муниципальной программы, на утверждение Главе Администрации.

В случае если инициатором формирования (изменения) проекта муниципальной программы выступил Совет, проект муниципальной программы дополнительно представляется на рассмотрение и согласование Главе.

6.5. При отсутствии согласования проекта муниципальной программы, муниципальная программа не может быть принята к утверждению и не является основанием для принятия и исполнения расходных обязательств бюджета поселения.

6.6. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы, паспорт структурного элемента муниципальной программы может осуществляться по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, органов управления, определенных в соответствии с системой управления муниципальной программой, а также во исполнение поручений и по результатам мониторинга реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

Разработку проектов постановлений Администрации о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель.

Внесение изменений в паспорт муниципальной программы, паспорт ее структурного элемента рекомендуется осуществлять одним из следующих способов:

а) путем формирования и утверждения отдельных взаимосвязанных запросов на изменение паспорта муниципальной программы, паспорта структурного элемента такой программы;

б) путем формирования и утверждения единого запроса на изменение муниципальной программы, включающего изменения параметров паспортов муниципальной программы, паспортов ее структурных элементов по форме, размещаемой на Портале государственных программ.

Внесение изменений в паспорта муниципальной программы, ее структурных элементов следует осуществлять до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров такой программы, ее структурного элемента.

Внесение изменений в паспорт муниципальной программы рекомендуется осуществлять Администрацией в случаях:

а) при рассмотрении проекта решения о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

б) при изменении параметров муниципальной программы на последний год ее реализации;

в) при наличии неурегулированных разногласий между ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками согласования.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается изменение следующих параметров:

-  целей и задач программы;

- объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) и результатов реализации программы отчетного и предшествующих ему периодов;

- внесения мероприятий без выделения бюджетных ассигнований (или внебюджетных источников средств) на их реализацию, за исключением случаев, когда для реализации мероприятий не требуется выделения дополнительных бюджетных ассигнований сверх уже утвержденных объемов.

6.7. Перераспределение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, между подпрограммами, структурными элементами подпрограмм муниципальной программы допускается только:

в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период;

если указанное перераспределение не приведет к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к существенному увеличению сроков реализации основных мероприятий, муниципальных проектов, мероприятий муниципальной программы;

по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, в пределах их компетенции, и Администрацией.

В случае, если муниципальная программа утверждается на срок, превышающий бюджетный цикл (очередной финансовый год и плановый период), показатели финансового обеспечения муниципальной программы, превышающие плановый период бюджетного цикла муниципальной программы, подлежат уточнению в соответствии с решением ответственного исполнителя муниципальной программы, согласованного Главой Администрации (Главой).

6.8.  Изменения, внесенные в муниципальную программу, учитываются участниками, соисполнителями и ответственным исполнителем муниципальной программы при подготовке отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

6.9.  Действие муниципальной программы может быть прекращено в следующих случаях:

- достижения целей муниципальной программы;

- невозможности достижения целей муниципальной программы, в том числе в силу наступления форс-мажорных обстоятельств;

- принятия новой муниципальной программы, соответствующей установленным целям и задачам, в том числе путем включения мероприятий одной муниципальной программы в другую или объединения муниципальных программ;

- в случае установления органами государственного и (или) муниципального финансового контроля фактов неэффективного и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в объеме не менее 25 процентов от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

6.10. Планирование реализации муниципальной программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

7.  Управление реализацией муниципальной программы

7.1. Муниципальные программы, финансирование которых предусмотрено начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет.

7.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

7.3.  В целях достижения результатов муниципальной программы ответственный исполнитель:

- обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы;

- осуществляет текущий контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения мероприятий муниципальной программы;

- готовит и представляет главе администрации отчетность о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка;

- производит оценку рисков недостижения результатов муниципальной программы и разрабатывает предложения по минимизации (устранению) таких рисков;

- подготавливает предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

7.4. Соисполнители и участники муниципальной программы:

- осуществляют закупку товаров, работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок;

- готовят и представляют ответственному исполнителю в установленные сроки отчетность о ходе реализации муниципальной программы в пределах своей компетенции;

- подготавливают и направляют ответственному исполнителю информацию о наличии рисков недостижения результатов и предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

7.5.  Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения.

8.  Контроль и отчетность при реализации программы

8.1. Контроль за исполнением муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения осуществляет глава Администрации.

8.2. Ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение значений количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет ответственный исполнитель.

8.3. С целью обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет главе Администрации отчетность о ходе реализации муниципальной программы, которая должна содержать следующую информацию:

- о выполнении плана (плана-графика) реализации муниципальной программы, с указанием наименования мероприятий, сроков их проведения, ответственных лиц, достигнутых результатов, фактических значений целевых показателей (индикаторов) на отчетную дату, а также (при наличии) причин недостижения результатов в установленные сроки в отчетном периоде и результатов оценки рисков неисполнения плана в периодах, следующих за отчетным;

- о фактическом объеме финансового обеспечения реализации муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, структурным элементам подпрограмм, результатам и источникам финансирования муниципальной программы;

- аналитическую записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы с обоснованием влияния результатов реализации мероприятий муниципальной программы на социально-экономическое развитие поселения в отчетном периоде.

8.4. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется главе Администрации в следующие сроки:

предварительный - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

уточненный - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

8.5. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

а) описание результатов, достигнутых за отчетный период;

б) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

в) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану (плану-графику) реализации муниципальной программы;

г) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, а также оценку имеющихся рисков недостижения результатов муниципальной программы;

е) данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения, внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

ж) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

з) оценку эффективности муниципальной программы;

и) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) его корректировке, досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом;

8.6. Сроки предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы ответственному исполнителю соисполнителями и участниками  муниципальной программы устанавливаются в тексте муниципальной программы.

9.  Ответственность за реализацию программ

9.1. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальных программ несут ответственность за их реализацию в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Участники муниципальных программ - получатели средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения,

их формирования и реализации

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| N п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Наименование" |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент "Наименование" N |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 2

к постановлению администрации

Дукмасовского сельского поселения

от 05.06.2023 № 26-п

ПОРЯДОК

проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Дукмасовского сельского поселения

1.  Общие положения

1.1. Под мониторингом реализации муниципальной программы понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

Мониторинг реализации муниципальной программы необходим для раннего предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и должен осуществляться не реже одного раза в квартал.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

1.2. Формирование итогового годового отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненный итоговый годовой отчет - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

1.3. В отчете о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации структурных элементов такой программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

а) показатели;

б) мероприятия (результаты);

в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

г) контрольные точки.

При необходимости в отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, паспорте ее структурного элемента.

1.4. При формировании отчета о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы включаются в том числе:

а) показатели, мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде;

б) недостигнутые показатели, мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

в) досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки;

г) мероприятия (результаты) и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение 3 месяцев, следующих за отчетным периодом.

1.5. При формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов обязательно представление подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов документов.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

1.6. Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки, а также по итогам рассмотрения отчетности о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период.

1.7. В целях оценки эффективности муниципальной программы отчетным периодом признается финансовый год.

1.8. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы осуществляется на весь период ее реализации.

1.9. В качестве критериев социальной и экономической эффективности оценивается планируемый вклад муниципальной программы в социальное и экономическое развитие поселения.

1.10. С целью выявления степени достижения запланированных результатов, установленных значений целевых показателей (индикаторов), уровня затрат, реализации структурных элементов муниципальной программы, а также деятельности ответственного исполнителя, фактически достигнутые результаты, значения целевых показателей (индикаторов), уровень затрат сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

При этом для целей проведения оценки эффективности, по решению, согласованному с Главой администрации поселения, ответственного исполнителя муниципальной программы, могут использоваться плановые значения результатов, целевых показателей (индикаторов), уровня затрат, утвержденные на дату проведения оценки.

В случае наличия существенных отклонений (как положительных, так и отрицательных - более 10 процентов) по каждому направлению, по которому выявлено существенное отклонение, проводится анализ факторов, оказавших влияние на достижение результатов муниципальной программы.

Факторы, оказывающие влияние на результаты реализации муниципальной программы, делятся на внутренние (формируются и управляются на уровне поселения исполнителями и участниками муниципальной программы, органами местного самоуправления) и внешние.

Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

1.11. По результатам факторного анализа обосновываются изменения планов (планов-графиков) реализации муниципальной программы, мероприятий, задач, состава и количественных значений целевых показателей (индикаторов), а также изменение объемов финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

1.12. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в Совет может быть направлено в уполномоченное подразделение Администрации (финансовый орган), уполномоченному специалисту Администрации) предложение о сокращении (увеличении) и (или) корректировке финансирования, досрочном прекращении муниципальной программы в целом, подпрограммы или отдельных структурных элементов подпрограммы муниципальной программы.

В случае направления указанного предложения при наличии заключенных муниципальных контрактов (договоров, соглашений), по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении, не исполненных судебных решений, обуславливающих возникновение расходных обязательств бюджета поселения, в проекте решения о муниципальном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) обязательно должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств.

2.  Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации муниципальной программы

2.1.  Критериями эффективности муниципальной программы являются:

- соответствие муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения (К1);

-   наличие в муниципальной программе задач, условием решения которых является применение программного метода (К2);

-  уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (К3);

-  уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры (К4);

-   организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К5).

2.2.  Значение критериев эффективности муниципальной программы рассчитывается в баллах.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| Критерий | Наименование критерия | Содержание критерия | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития поселения, решаемым, в том числе, программными методами и соответствует проблемной сфере одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, региональных и муниципальных программ. | 10 |
|  |  | 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития поселения, но характеризуется показателями, значения которых существенно (от 10 и более процентов) отличаются от среднероссийских или средних по региону в сторону ухудшения и (или) имеют неблагоприятную динамику. | 5 |
|  |  | 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития поселения и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях. | 0 |
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода | 1. Наличие федеральной и (или) региональной программы аналогичной целевой направленности, соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, которыми установлены требования (рекомендации) о разработке муниципальных программ. | 10 |
|  |  | - Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительный объем (от 10 и более процентов) составляют показатели (в том числе финансовые), характеризующие административно-хозяйственную деятельность ответственного исполнителя, соисполнителей и подведомственных им учреждений. В наличии признаки дублирования частью мероприятий муниципальной программы мероприятия других муниципальных программ. | 5 |
|  |  | - Программный документ не соответствует критерию. Программный документ содержит расходы на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. | 0 |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы | 1. Наличие в программе целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы, соответствующих установленным требованиям, наличие информации о динамике показателей по годам реализации программы. В случае отсутствия данных статистического наблюдения разработана методика расчета и оценки значений показателей. | 10 |
|  |  | 2. В программе имеются целевые показатели (индикаторы) и индикаторы эффективности реализации муниципальной программы. Методики расчета и оценки значений указанных показателей в программе отсутствуют. | 5 |
|  |  | 3. Целевые показатели (индикаторы) и индикаторы эффективности реализации муниципальной программы отсутствуют. | 0 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры | 1. Финансирование муниципальной программы из всех источников обеспечено (фактически составило) свыше 80 процентов от расчетного значения. | 10 |
|  |  | 2. Финансирование муниципальной программы из всех источников обеспечено (фактически составило) от 50 до 80 процентов от расчетного значения. | 5 |
|  |  | 3. Финансирование муниципальной программы из всех источников обеспечено (фактически составило) менее 50 процентов от расчетного значения. | 0 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы | 1. Отчетность о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |
|  |  | 2. Отчетность о ходе реализации программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации программы. | 5 |
|  |  | 3. Отчетность о ходе реализации программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должна быть переработана. | 0 |

2.3. Итоговый показатель социальной и экономической эффективности муниципальной программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

2.4. Значение итогового показателя социальной и экономической эффективности муниципальной программы оценивается по следующей шкале:

| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| От 45 до 50 баллов | Эффективная |
| От 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная, но требует доработки |
| От 25 до 35 баллов | Малоэффективная, требует существенной доработки |
| Менее 25 баллов | Неэффективная, подлежит прекращению |

2.5. Администрацией и (или) ответственным исполнителем муниципальной программы помимо критериев, используемых в соответствии с пунктами 1-4 настоящего Порядка, для оценки социальной и экономической эффективности реализации муниципальной программы могут быть установлены иные индикаторы и применяться иные методы оценки в соответствии с пунктами 1.4 и 1.5 и разделом 3 настоящего Порядка.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ по степени достижения установленных параметров их реализации

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ по степени достижения установленных параметров их реализации производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения установленных значений показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта);

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки деятельности ответственного исполнителя.

3.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм и проектов, включающая оценку степени достижения установленных значений показателей подпрограммы (проекта), оценку степени реализации мероприятий; оценку степени соответствия запланированному уровню затрат.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, включающая оценку степени достижения установленных значений показателей муниципальной программы, оценку деятельности ответственного исполнителя, учет результатов оценки эффективности реализации подпрограмм и проектов.

- 3.3.  Оценка степени достижения установленных значений показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта).

Оценка достижения запланированного значения отдельного показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта) рассчитывается по следующей формуле:

ОП

МП

(

ПП

)

=

СВП

МП

(

ПП

)

*

СДП

МП

, где:

ОП

МП

(

пп

)

- оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта),

СВП

МП

(

ПП

)

- степень выполнения показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта);

СДП

МП

(

ПП

)

- степень динамики показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта).

3.3.1. Для показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта), прогнозируемой динамикой которых является увеличение значений, степень выполнения рассчитывается по формуле:

СВП

МП

(

ПП

)

=

ЗПФ

МП

(

ПП

)

/

ЗПП

МП

, где:

ЗПФ

МП

(

ПП

)

- фактическое значение показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта),

ЗПП

МП

(

ПП

)

- планируемое значение показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта).

Для показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта), прогнозируемой динамикой которых является уменьшение значений, степень выполнения рассчитывается по формуле:

СВП

МП

(

ПП

)

=

ЗПП

МП

(

ПП

)

/

ЗПФ

МП

(ПП) отч.-1

.

3.3.2. Для показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта), прогнозируемой динамикой которых является увеличение значений, степень динамики рассчитывается по формуле:

СДП

МП

(

ПП

)

=

ЗПФ

МП

(ПП) отч.

/

ЗПФ

МП

(ПП) отч.-1

, где:

ЗПФ

МП

(ПП) отч.

- фактическое значение показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта) в отчетном году;

ЗПФ

МП

(ПП) отч.-1

- фактическое значение показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта) в году, предшествующем отчетному.

Для показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта), желаемой тенденцией которых является уменьшение значений, степень динамики рассчитывается по формуле:

СДП

МП

(

ПП

)

=

ЗПФ

МП

(ПП) отч.

/

ЗПФ

МП

(ПП) отч.

.

3.3.3. Особенности расчета оценки достижения запланированного значения отдельного показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта):

1) если ответственным исполнителем муниципальной программы представлено прогнозное (оценочное) значение показателя, то для таких показателей применяется понижающий коэффициент 0.9.

2) Степень выполнения отдельно взятого показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта) (

СВП

МП

(

ПП

)

) не может превышать 1.

3) Если степень динамики отдельно взятого показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта) (

СДП

МП

(

ПП

)

) превышает 1,1, степень динамики считается равной 1,1.

4) Для конечных индивидуальных показателей муниципальной программы, таких как, например, ввод конкретных объектов муниципальной собственности, количество приобретенного оборудования и техники, и иных подобных показателей, степень динамики не учитывается.

5) Оценка достижения запланированного значения отдельного показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта) (

ОП

МП

(

ПП

)

) не может превышать 1.

3.3.4. Итоговая оценка степени достижения показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта) рассчитывается по формуле:

ИОП

МП

(

ПП

)

=

n

∑

i

=

1

ОП

МП

(

ПП

)

*

K

i

, где:

ИОП

МП

(

ПП

)

- итоговая оценка достижения показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта);

- коэффициент значимости показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта) в соответствии с приложением к муниципальной программе (если такой установлен паспортом муниципальной программы).

- 3.4. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (проекта) по следующей формуле:

, где:

- степень реализации мероприятий;

- доля мероприятий, не требующих финансирования, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, не требующих финансирования, запланированных к реализации в отчетном году;

- доля мероприятий, требующих финансирования, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, требующих финансирования, запланированных к реализации в отчетном году.

3.4.1. Мероприятие считается выполненным в случае если:

- достигнуто не менее 95% запланированных результатов;

- достигнуто менее 95% запланированных результатов для мероприятий, носящих заявительный характер, в случае, если запланированные муниципальные услуги предоставлены всем обратившимся из имеющих право на получение таких муниципальных услуг.

Оценка проводится по мероприятиям детального плана-графика реализации муниципальной программы и по основным мероприятиям (мероприятиям) для мероприятий, не предполагающих финансирования за счет бюджетных средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в составе годового отчета о реализации муниципальной программы по каждому мероприятию детального плана-графика и основному мероприятию (мероприятию), не предполагающему финансирования за счет бюджетных средств, осуществляет оценку выполнения (мероприятие выполнено/мероприятие не выполнено).

- 3.5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы (проекта) по следующей формуле:

, где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (проекта) в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы (проекта) в отчетном году.

3.5.1. В качестве плановых расходов из всех источников используются данные об объемах расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3.5.2. В случае, если фактическое финансирование по одному источнику (нескольким источникам) финансирования превышает плановые значения, плановые расходы по источнику принимаются равными фактическим.

- 3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (проекта)  муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка эффективности реализации подпрограммы (проекта).

3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (проекта) муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы (проекта) муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы (проекта) муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (проекта) муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- 3.7. Оценка деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

- фактическое количество баллов по критериям эффективности;

- максимальное количество баллов по критериям эффективности равное 3.

3.7.1. Критерии оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

- сводный детальный план-график реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год утвержден в установленные сроки - 1 балл;

- муниципальная программа приведена в соответствие с последней редакцией Решения о бюджете в соответствии с абзацем 4 части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 1 балл;

- сводный детальный план-график реализации муниципальной программы на конец отчетного года актуализирован в соответствии с последней редакцией Решения о бюджете на отчетный год - 1 балл.

- 3.8. Оценка эффективности муниципальной программы по степени достижения установленных параметров их реализации рассчитывается по формуле:

ЭФМП

=

0

,

3

*

ИОП

МП

+

0

,

6

*

n

∑

i=1

ЭФПП

*

K

i

+

0,1

*

ОЭД

, где:

ЭФМП

- оценка эффективности муниципальной программы

- коэффициент значимости подпрограммы (проекта) в составе муниципальной программы в соответствии с приложением к муниципальной программе (если такой установлен паспортом муниципальной программы).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение

ЭФМП

составляет не менее 95%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение

ЭФМП

составляет не менее 85%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение

ЭФМП

составляет не менее 76%.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

3.8.1. Коэффициенты значимости показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта) (пункт 3.3.4 настоящего Порядка) и коэффициенты значимости подпрограмм (проектов) в составе муниципальной программы (пункт 3.8. настоящего Порядка) определяются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками и утверждаются в составе муниципальной программы.