Российская  Федерация

Республика Адыгея

Администрация муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

х. Дукмасов                                                                                   от 01.03.2011г.                        № 3-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории муниципального

образования «Дукмасовское сельское поселение»

в 2011 году.

В  связи  с обильными  осадками, в результате которых происходит повышение уровня воды  рек, что создает паводковую ситуацию и необхо-димость контроля, в целях заблаговременной и организованной подготовки

к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, на территории муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», админи-страция муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать штаб по предупреждению паводковой ситуации на терри-

тории муниципального образования  «Дукмасовское сельское поселение» /приложение № 1/.

2.Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2011года в муниципальном образовании «Дукмасовское сельское поселение» /приложение № 2/.

3.Рекомендовать ИП, КФХ, арендаторам прудов, участковому уполномоченному ПОМ по Кошехабльскому и Шовгеновскому РОВД Татлок А.А., выполнить мероприятия согласно плану мероприятий поселения в части, их касающейся.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                         В.П.Шикенин

Приложение № 1

к Постановлению  администрации

муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»

от 01.03.2011г.  № 3-п

Ш Т А Б

по предупреждению паводковой ситуации на территории

муниципального образования  «Дукмасовское сельское поселение»

1. Шикенин Василий Петрович – председатель штаба, глава муниципального

образования «Дукмасовское сельское поселение»;

2. Татлок Анзор Адамович    -       участковый ПОМ по Кошехабльскому и

Шовгеновскому районам ;

3. Лодин Виктор Павлович     -      главный инженер ООО «Юг-Агробизнес»

4. Нарожный Сергей Владимирович -  зам. главы администрации муниципального

образования «Дукмасовское сельское поселение»;

5. Уджуху Байзет Савдинович   -  муниципального образования «Дукмасовское

сельское поселение»;

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                         В.П.Шикенин

Приложение № 2

к Постановлению  администрации

муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»

от 01.03.2011г.  № 3-п

ПЛАН

Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2011 года в  муниципальном образовании «Дукмасовское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС поселения о ходе пропуска паводковых вод | до начала интенсивного таяния снега | администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |
| 2. | Провести необходимые работы по очистке и регулировке водопро-пускных сооружений. | до начала интенсивного таяния снега | ИП, КФХ, арендаторы прудов |
| 3. | Подготовить к устойчивому функционированию в паводковый период систем водозаборных сооружений | до 30 марта | ИП, КФХ, арендаторы прудов (по согласованию) |
| 4. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. д.) | до 30 марта | ООО «Юг-Агобизнес», ИП КФХ (по согласованию) |
| 5. | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. | до начала интенсивного таяния снега | ООО «Юг-Агобизнес», ИП КФХ (по согласованию) |
| 6. | Уточнить перечень жилых домов и производственных помещений, попадающих в зону подтопления. | до начала интенсивного таяния снега | Специалисты администрации, депутаты поселения (по согласованию) |
| 7. | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива на первоочередные противопаводковые мероприятия | до начала интенсивного таяния снега | ООО «Юг-Агобизнес» (по согласованию) |
| 8. | Обеспечить информирование насе-ления о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод | апрель-июнь | администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |
| 9. | Привести в готовность медицин-ский персонал поселения для прове-дения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления. | до начала интенсивного таяния снега | Заведующие ФАП (по согласованию) |
| 10. | Обеспечить соблюдение правопорядка в зонах возможного затопления (подтопления). | постоянно | Участковый уполномоченный инспектор (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить пожарную безопас-ность в зонах возможного затопле-ния (подтопления) постоянно | постоянно | Начальник пожарной части (по согласованию) |
| 12. | Уточнить перечень линий электро-передач кабельных линий в участ-ках подтопления, обеспечить их защиту от подмыва. Предусмотреть их резервирование на случай выхода из строя. | постоянно | ЦЭС РЭС – (по согласованию) |
| 13. | Проводить заседание штаба по предупреждению паводковой ситуации по вопросу: «о ходе подготовки к пропуску паводковых вод на 2011г. на территории муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»». | по мере необходимости | Председатель КЧС |
| 14. | Провести информирование населе-ния о необходимости страхования имущества от непредвиденных ситуаций, в том числе ущерба от половодья, через предприятия, учреждения всех форм собствен-ности, собрания жителей | постоянно | руководители, специалисты администрации |

Ознакомлены :  ______________________              ______________________

______________________              ______________________

______________________              ______________________

______________________              ______________________

______________________              ______________________

______________________              ______________________