Российская  Федерация

Республика Адыгея

Администрация муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

__________________________________________________________________

х.Дукмасов                                                                                                                 28.01.2016г.

№ 04-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)                                                                           по повышению значений показателей доступности для                                                                           инвалидов и других маломобильных групп населения

объектов и услуг в муниципальном образовании                                                           «Дукмасовское сельское поселение» на 2016-2020годы.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»  П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в муниципальном образовании «Дукмасовское сельское поселение» на 2016-2020годы, согласно приложению к данному постановлению.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

- Обнародовать данное постановление.

- Контроль над выполнением Постановления возложить на зам. главы администрации муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Нарожного С.В.

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»____________________Шикенин В.П.

- Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

от 28.01.2016г. № 04-п

План

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в муниципальном образовании «Дукмасовское сельское поселение» на 2016-2020годы

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории (2016-2020 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» .

- Раздел II. Характеристика проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение». Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

На территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»  проживает 65 инвалидов, что составляет 3% от общей численности населения поселения.

На территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»  проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, организациям необходимо установить квоты для трудоустройства инвалидов на работу. В связи с обеспечением приоритетного права инвалидов на трудоустройство, вопрос об устройстве инвалидов на квотируемые рабочие места требует системного контроля со стороны  Администрации поселения.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»  существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих домах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. 
К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

Ведется работа по обследованию объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии со  средой жизнедеятельности являются инвалиды.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры поселения.

По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусные  маршруты на территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»  обслуживаются транспортом, принадлежащим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, который не адаптирован для инвалидов и маломобильных групп населения. Средств на приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН не предусмотрено.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2030 года на территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» .

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие администрации Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» , организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

3. Поддержка общественных организаций инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана  до 2020 года и включает три этапа:

первый этап – 2016 год;

второй этап – 2017-2019 годы;

третий этап – 2020 год.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2016 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- обеспечить до конца 2016 года 100% обследование приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» с целью объективной оценки состояния их доступности.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов,  трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2017 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» .

Основным коллегиальным совещательным органом является рабочая группа, в состав которой входят специалисты  администрации поселения, депутаты Совета народных депутатов поселения, представители  предприятий и организаций различных форм собственности, реализующих государственные полномочия для инвалидов, члены общественных организаций инвалидов.

- V1. Оценка эффективности реализации Плана

- Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность инвалидам и другим МГН учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни.

- Кроме того, социальная эффективность Плана будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

- Оценка эффективности реализации Плана осуществляется на основе следующих показателей:

- - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов;

- - количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН.

VII. Перечень мероприятий «дорожной карты»

| №№ п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение НПА по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятель-ности инвалидов в соответствие с законодательством. | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2016-2020гг. |
| 2. | Оценка состояния доступности прио-ритетных объектов и услуг в приори-тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2016г. |
| 3, | Организовать с участием общественных объединений предпринимателей работу с негосударственными организациями по выполнению ими установленных Федеральным законом требований к доступности для инвалидов предоставляемых ими услуг, объектов на которых они предоставляются, а также к оказанию инвалидам помощи в преодолении мешающих им при этом барьеров. | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение», организации, предприниматели | 2016-2019гг. |
| 4, | Оборудование здания администрации пандусом, поручнями и другими специальными приспособлениями | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2017-2019гг. |
| 5, | Оборудование стоянки перед административным зданием, знаком парковка для инвалидов | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2017-2019гг. |
| 6, | Установка кнопки вызова на зданиях объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-дов и других маломобильных групп населения на территории поселения | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2017-2019гг. |
| 7, | Оказание содействия инвалидам, прямо или через свободно выбран-ных представителей, всесторонне участвовать в политической и общественной жизни сельского поселения наравне с другими, в том числе голосовать и быть избранными | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2016-2019гг. |
| 8, | Способствовать созданию обстанов-ки, в которой инвалиды могли бы эффективно и всесторонне участво-вать в жизни муниципалитета, поощрять их участие в обществен-ных делах. Провести чествование наиболее активных граждан в рамках празднования Международного Дня пожилых людей (1 октября) | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2016-2019гг. |
| 9, | Принимать меры для поощрения и пропаганды участия инвалидов в Республиканских, районных , посе-ленческих и межпоселенческих спор-тивных и культурных мероприятиях. | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2016-2020гг. |
| 10, | Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов и других маломо-бильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2020г. |
| 11. | Мониторинг результатов состояния доступности административных зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования. | Администрация муници-пального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 2020г. |